新余学院教学质量评估与督导中心2018年工作计划

（2018年3月）

| 工 作 项 目 | 工作要求 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科合格评估整改工作 | 1. 按照《新余学院本科教学工作合格评估整改方案》，协助学校整改工作领导小组监督和检查各项整改任务落实情况。发布方案后，召开布置会，每月召开一次调度会。 2.整改工作结束后，负责制定学校整改工作检查方案及实施工作，按时向上级有关部门提交学校整改工作报告。 | 2018年全年 | 凌水明 胡 浩 |
| 构建和完善我校教学质量保证体系 | 继续探索研究我校教学质量保证体系的科学构建，完善相关制度（如修订《新余学院二级学院教学质量保证体系建设与考评实施办法》、制定《第三方评教实施实施办法》、出台指导二级学院教学督导工作的制度）。纳入质量中心评估整改工作内容。 | 2018年全年 | 凌水明 胡 浩 付 涛 |
| 教学质量监控 | 通过日常巡察、三期检查（配合教务处）、专项检查评估、全员听课、教学督导、学生信息反馈与跟踪处理、教学事故认定处理、教学状态数据采集分析等，持续有效地监控教学质量。 | 2018年全年 | 中心全 体人员 |
| 校级本科专业评估 | 1．制定校级本科专业评估指标体系。 2.制定首轮校级本科专业评估实施方案。 | 2018年全年 | 胡 浩 |
| 教学督导工作 | 做好校督导组的协助和服务工作， 定期召开督导工作会议，推进教学质量持续改进。 | 2018年全年 | 付 涛 |
| 学生信息工作 | 定期召开学生信息员工作会议，推进学生信息工作。每天做好信息收集、整理、分发处理、跟踪反馈等。 | 2018年全年 | 付 涛 |
| 指导、考评二级教学督导工作 | 对教学单位督导工作进行指导和专项检查，纳入绩效考核，并召开年度总结交流会，表彰先进。 | 2018年12月 | 付 涛 |
| 毕业论文专项检查 | 加强对毕业论文（设计）过程管理的检查督导。 | 2018年6月 | 付 涛 |
| 教学大纲、教材、教学进度表专项检查 | 检查三项材料的结合度、合理度、执行度。 | 2018年10月 | 付 涛 |
| 教师教学质量评价 | 提前布置、组织，确保评价的规范性、真实性、有效性。做好评价结果的公布使用。 | 2018年全年 | 胡 浩 |
| 教师评学 | 每学期末认真和科学组织好教师评学。 | 每学期末 | 胡 浩 |
| 教学状态数据采集分析 | 1.开展状态数据的采集分析，写出分析报告。 2.按时向上级部门提交教学状态数据年度报告。 | 2018年全年 | 胡 浩 |
| 本科教学质量年度报告 | 按时编制、提交、发布《新余学院2017—2018学年本科教学质量报告》。 | 2018年10月 | 胡 浩 |
| 麦可思教学质量管理平台使用管理 | 1.进一步做好平台使用的培训； 2.定期统计公布平台使用情况。 | 2018年全年 | 张海鲲 |
| 学习、讨论、调研 | 按学校规定的“大学习、大讨论、大调研”任务，及自选动作，做好学习、讨论、调研工作。开展学生评教情况调研、麦可思即时评价情况调研、教师对加强教学常规管理的态度调研等专题性调研。 | 2018年全年 | 中心全体人员 |
| 编发《教学质量简报》 | 每月编发一期简报。 | 2018年全年 | 凌水明 张海鲲 |
| 日常工作 | 做好本中心日常行政工作及党建、综治、宣传、工会等工作。 |  | 张海鲲 |